## Slide 1: Les différentes étapes pour réaliser le PEDT

## Slide 3: Réunir les acteurs locaux / Créer des espaces de pilotage du projet.
Type de coordination (comité de pilotage, comité de suivi, technique…).
Pilotage envisagé (fréquence, qui fait quoi).
Partenariats (selon réflexion menées, thématiques abordées, expertise sur un sujet).
Modalité d’évaluation du comité de pilotage.

## Slide 4: Diagnostic partagé
Définition périmètre et public
Territoire concerné
Acteurs locaux et expertise
Dispositifs existants/infrastructures
Outils du diagnostic : données froides/données chaudes ou quantitatif/qualitatif…

## Slide 5: Définition des axes prioritaires
Principes et valeurs défendues
Identification des besoins
Objectifs et moyens
Articulation avec les actions existantes

## Slide 6: Evaluation
la mise en œuvre des engagements contractuels et légaux,
la continuité et la complémentarité éducative entre les projets des écoles et les activités hors temps scolaire,
Les valeurs affichées et la cohérence de leur déclinaison concrète,
La dynamique collective et participative,
L’adaptation des activités aux besoins de tous les enfants, de tous les jeunes et de toutes les familles du territoire

## Slide 7: Communiquer sur le projet
Permettre à chacun (parents, enseignants, agents territoriaux, animateurs, associations) de s’approprier le projet.
Valoriser l’action éducative de la commune,

## Slide 8: Des questions a se poser
Déroulé de projet | Critères | Questions évaluatives
Mission et Valeurs | Cohérence | Le choix de vos valeurs a-t-il fait l’objet d’une réflexion partagée ? Les réflexions sur le projet priment-elles sur les réflexions liées aux activités ? La collectivité met tout en œuvre pour garantir un fonctionnement démocratique ? Les outils de pilotage (chartes – conventions etc…) sont-ils adaptés ? Les débats engagés produisent t-ils du renouveau dans l’expression des valeurs ?
 | Lisibilité | Les valeurs affichées par le projet éducatif de territoire sont-elles bien explicitées ? Y’as-t-il des choses à approfondir, à expliciter ?
 | Communication | Est-ce que les notions sont clairement définies pour tout le monde ?
 | Participation | La collectivité ou la structure garantit des pratiques permanentes qui permettent de passer d’une logique «d’usager » vers une logique de « citoyen » ?
Objectifs Généraux | Conformité | Le choix des objectifs garanti-t-il la prise en compte de l’expression de tous (élus- techniciens –habitants)?
 | Endogénéité | La définition des objectifs a-t-elle fait l’objet d’une négociation, d’un travail collectif ? Quels sont les espaces de réflexions qui ont été définis ?
 | Particularité | Hormis les objectifs communs à tous les collectivités, quels sont les éléments qui justifient le choix d'un ou de plusieurs objectifs généraux spécifiques ?

## Slide 9: Des questions à se poser
Déroulé de projet | Critères | Questions évaluatives
Descriptif de l’existant | Effectivité | Les informations de notre diagnostic du territoire sont-elles fiables, à jour ? Est-ce que le descriptif de l'existant est complet ? Est-ce que le recueil des données permet d'avoir une connaissance des évolutions, des tendances...
Analyse de l’existant | Conformité et participation | Est-ce que l’analyse de l’existant correspond aux éléments du descriptif ? Quelles sont les modifications à prendre en compte en termes de forces et de faiblesses depuis la dernière revue de projet ? Quels sont les besoins non pris en compte sur le territoire ? Est-ce que l’analyse est partagée ?
Stratégie, objectifs opérationnels | Effectivité | Le choix des objectifs opérationnels est-il pertinent ? Les espaces de débats sont-ils lisibles ? Avons-nous mis en place les moyens de réaliser les objectifs opérationnels et de mesurer les atouts, les opportunités, les freins, les contraintes ?
Plan d’action | Conformité | Les plans d’action sont-ils mis en œuvre en rapport avec les objectifs opérationnels et les choix stratégiques et les valeurs énoncées ? A-t-on une rationalisation des moyens internes ?
 | Efficacité | Les plans d’action sont-ils bien hiérarchisés, du plus petit vers le plus grand ? D’autres plans d’action auraient-ils eu leur utilité ?
 | Effectivité | Le projet éducatif permet t-il une amélioration des conditions de vie collectives et du développement des individus ?
Evaluation | Méthodologie | Chaque point du projet inclut-il une procédure d'évaluation ?
 | Communication | Les critères d'évaluation sont-ils connus de tous ?